## 1. Visão Geral
TabloFlow — Estado do Projeto · v2 pós-D-014 · 18/04/2026 (pós-Sessão 2 DCV-V1)
Método em 3 fases (Módulo 1)
Fase | Nome | Status | Resumo
Fase 0 | Compreensão (DCVs) | ⚠️ Em andamento | Produzir os 10 DCVs refinados e aprovados do Módulo 1. Os 10 DCVs prévios já foram produzidos pela Usuária + ChatGPT. Refino em andamento: DCV-V1 completo (2 sessões, 10 pendências fechadas) aguardando aprovação formal. Próximo refino: DCV-V2.
Fase 1 | Fundação | ⬜ Não iniciado | Consolidar requisitos dos 10 DCVs aprovados e implementar motores, contratos, 8 componentes transversais (T-*), exportação Excel padrão e base de fundação multi-visão. Inicia após os 10 DCVs aprovados. Ver detalhe na aba 3.
Fase 2 | Visões | ⬜ Não iniciado | Implementar as 10 visões sobre a Fundação aprovada, na ordem lógica por famílias conceituais (Confronto → Composição → Sequência → Posição → Estrutura). Ver detalhe na aba 4.
Próximo passo operacional
Aprovação do DCV-V1 pela Usuária. Após aprovação: salvar /specs/dcv/dcv_v1.md e substituir arquivos no painel do Projects (CONTEXT com §6 atualizado incluindo T-DUAL e nova cláusula do T-DIAG; DECISIONS com D-017/D-018/D-019 no topo; GLOSSARIO com entradas novas; planilha atualizada; Instruções do Projeto com nova seção "Padrão de condução em sessões de DCV"). Próximo bloco: DCV-V2 (Sessão 1 · início do refino). Segunda visão da Família A · Confronto. Herda vocabulário consolidado pela V1 aprovada. Aplicar padrão de condução D-019. Decisões transversais geradas pelo DCV-V1: D-017 (Diagnóstico sempre como última aba em todas as visões), D-018 (T-DUAL como novo transversal), D-019 (padrão de condução do Arquiteto em sessões de DCV, 10 elementos formalizados).
Frentes paralelas (fora do método de 3 fases)
Frente | Nome | Status | Nota
M2 | Módulo 2 · TabloPrep | ⬜ Aguardando M1 | Operações de preparação de dados (filtro, dedup, normalização). Estrutura igual à do M1 em escala menor. DCVs equivalentes (DCV-OPN) começam após Fase 2 do M1 avançar.
Frente A | Identidade Visual | ⏸ Parqueada | Logo e paleta extraídas. Tokens de UI pendentes. Retomar quando produto tiver tela estabilizada na Fase 2.
Frente IA | Integração IA assistiva | ⏸ Parqueada | ANTHROPIC_API_KEY configurada em .env. Ativar quando uma família inteira de visões estiver validada (provavelmente após Família A).
Legenda de status
✅ Aprovado / Concluído | Artefato atendeu ao critério de conclusão da sua fase.
⚠️ Em andamento | Trabalho em curso.
▶ Próximo | Próximo bloco imediato.
⬜ Não iniciado | Trabalho não começou. Pode estar bloqueado por dependência.
⏸ Parqueada | Intencionalmente adiada por decisão de método.
🔶 Em auditoria | Artefato existe mas não passou pelo método completo.

## 2. Fase 0 · DCVs
Fase 0 · Compreensão — 10 DCVs do Módulo 1
Três etapas por DCV: (1) Prévio produzido pela Usuária + ChatGPT com MODELO_DCV_PREVIO.md · (2) Refino pelo Arquiteto aplicando o método TabloFlow · (3) Aprovação pela Usuária. Sem DCV aprovado, visão não avança (princípio A.2). Ordem de refino segue a ordem por famílias (coluna 'Família').
Visão | Nome | Família | DCV prévio | DCV refinado | DCV aprovado | Notas
V2 | Análise Comparativa entre Referências | A · Confronto | ✅ Prévio pronto | ⬜ Não iniciado | ⬜ Aguardando | Próxima visão a refinar (DCV-V2 Sessão 1 após aprovação do DCV-V1). Insumo: DCV_PREVIO_M1_V2.md. Decisões D-001 a D-004 + D-010 entram como diretrizes incorporáveis. Herda vocabulário consolidado pela V1 aprovada. Padrão de condução D-019 aplicável.
V1 | Conciliação de Bases | A · Confronto | ✅ Prévio pronto | ✅ Refinado | 🔶 Pendente aprovação | DCV completo em 2 sessões (18/04/2026). 10 pendências estruturais fechadas + 3 legados L-* fechados. 3 decisões transversais geradas: D-017 (Diagnóstico sempre última aba), D-018 (T-DUAL novo transversal), D-019 (padrão de condução em sessões de DCV). Warnings formalizados: W-V1-TOL, W-V1-DUP, W-V1-AMB. Roadmap pós-MVP: P-V1-02-Evo (match fuzzy via T-FUZZY), P-V1-05-Evo (tolerância percentual), P-V1-D-Evo (limite agrupadores), P-V1-10-Evo (limite campos). Aguarda aprovação para salvar /specs/dcv/dcv_v1.md.
V4 | Composição e Participação | C · Composição | ✅ Prévio pronto | ⬜ Não iniciado | ⬜ Aguardando | 3 modos (Simples, Curva ABC, Comparação multi-métrica). Sobreposição significativa com V10. Refinar antes de V10.
V10 | Concentração e Pareto | C · Composição | ✅ Prévio pronto | ⬜ Não iniciado | ⬜ Aguardando | Caso particular de V4 modo 2. Decidir durante G-FUND se é visão independente ou modo de V4 (pendência aberta na D-014).
V3 | Análise Sequencial | B · Sequência | ✅ Prévio pronto | ⬜ Não iniciado | ⬜ Aguardando | Primeira visão a usar eixo sequencial (origem de T-EIXO). 2 modos: Simples e Comparativo. Refinar antes de V8.
V8 | Recorrência e Ciclo de Vida | B · Sequência | ✅ Prévio pronto | ⬜ Não iniciado | ⬜ Aguardando | Rastreamento de presença/ausência ao longo do eixo. Reusa T-EIXO definido na V3.
V7 | Desvio em Relação à Média do Grupo | D · Posição relativa | ✅ Prévio pronto | ⬜ Não iniciado | ⬜ Aguardando | Benchmarking interno por grupo. Unidade analítica é Elemento + Grupo. Consolidar antes de calcular média (cuidado com dupla agregação).
V9 | Perfil de Ranking por Métricas | D · Posição relativa | ✅ Prévio pronto | ⬜ Não iniciado | ⬜ Aguardando | Ranking multidimensional. 2 a 6 métricas com direção (maior/menor é melhor). Score consolidado por média das posições.
V5 | Comportamento e Dispersão | E · Estrutura interna | ✅ Prévio pronto | ⬜ Não iniciado | ⬜ Aguardando | Estatística descritiva + outliers (IQR default, Z-score e percentil configuráveis). Mínimo operacional 5 registros, alerta até 30.
V6 | Relacionamento entre Dimensões | E · Estrutura interna | ✅ Prévio pronto | ⬜ Não iniciado | ⬜ Aguardando | Matriz de cruzamento entre 2 campos categóricos. 3 tipos de medida (contagem, soma, média). Expõe combinações ausentes (lacunas).

## 3. Fase 1 · Fundação
Fase 1 · Fundação — motores, contratos, transversais, exportação
Inicia após os 10 DCVs da Fase 0 estarem aprovados. Escopo consolidado no bloco G-FUND (gate de Fundação). Implementação em blocos F-MOT, F-TRANS, F-EXP, F-BASE. Critério de conclusão: motores + transversais + exportação validados por testes automatizados em base de fundação processada e inspecionada pela Usuária.
Gate de Fundação (G-FUND)
Artefato | Papel | Spec | Código | Teste | Notas
G-FUND (gate) | Consolidação dos requisitos de motor, contratos, transversais e exportação identificados nos 10 DCVs aprovados. Entrega o escopo completo da Fase 1. | ⬜ Não iniciado | — (gate) | — (gate) | Entrega única: spec_fundacao.md consolidada. Bloqueia a implementação da Fase 1 até escopo fechado.
Motores e contratos
Artefato | Papel | Spec | Código | Teste | Notas
motor_upload.py (v2) | Ler arquivos brutos → UploadResult com arquivo_bytes completo, detecção de abas, inferência semântica de tipos (inclui boolean disfarçado) | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Herda aprendizados D-007 (arquivo_bytes) e D-008 (inferência semântica) como requisitos. Código atual em /legacy/ pós-G-FUND.
motor_base.py (v2) | Receber UploadResult → consolidar + normalizar + aplicar regra de agregação configurável → MotorResult com DataFrame completo e column_meta | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Precisa cobrir: consolidação pré-análise (T-AGRUPA), pivot POR_LINHAS (T-PIVOT), diagnóstico estrutural (T-DIAG).
contratos.py | UploadResult, MotorResult, VNResult padrão, MotorConfig, Diagnostico | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Definir no G-FUND antes de qualquer código. É o que as 10 visões vão consumir.
exportacao.py | Geração de Excel multi-aba padrão: Resumo Executivo, Análise Principal, Base Analítica, Parâmetros, Diagnóstico | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Filtros ativos em todas as abas. Formato numérico consistente. Tela e Excel nunca divergem (princípio das 10 visões).
base_fundacao.xlsx | Base sintética multi-aba cobrindo todos os casos que os motores precisam tratar, identificados no G-FUND | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Multi-aba: estruturas POR_COLUNAS, POR_LINHAS, pré-agregadas, com nulos, cardinalidade alta, boolean disfarçado, etc.
Componentes transversais (identificados nos 10 DCVs)
Sigla | Nome | Spec | Código | Teste | Visões que usam
T-AGRUPA | Consolidação por agrupadores com regra de agregação (soma/média/máx/mín/contagem) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | TODAS as visões
T-DIAG | Diagnóstico estrutural obrigatório (aba Excel SEMPRE como última aba — regra D-017 — + bloco Resumo Executivo) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | TODAS as visões
T-SEMA | Semântica maior-é-melhor / menor-é-melhor / neutro | ⬜ | ⬜ | ⬜ | V2, V3, V7, V9
T-EIXO | Eixo sequencial ordenado com intervalo De/Até, sem preenchimento de lacunas | ⬜ | ⬜ | ⬜ | V3, V8
T-RANK | Ranking determinístico com regra de desempate | ⬜ | ⬜ | ⬜ | V4, V9, V10
T-ACUM | Acumulado progressivo monotônico | ⬜ | ⬜ | ⬜ | V4, V10
T-ABC | Classificação A/B/C por limiares de acumulado | ⬜ | ⬜ | ⬜ | V4, V10
T-PIVOT | Pivot POR_LINHAS → POR_COLUNAS para estados em coluna discriminadora | ⬜ | ⬜ | ⬜ | V2, V3, V4
T-DUAL | Extensão do motor_upload para modo dual: 2 arquivos distintos OU 1 arquivo com 2 abas. Produz UploadResult com Origem/Comparado nomeados | ⬜ | ⬜ | ⬜ | V1 (única)
T-MODELO | Salvar e aplicar configuração declarada como modelo reutilizável (agrupadores, campos, regras, tolerâncias). Padrão estrutural de produto (CONTEXT §13.3) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | TODAS as visões

## 4. Fase 2 · Visões
Fase 2 · Visões — implementação sobre a Fundação aprovada
Inicia após Fase 1 concluída. Para cada visão, 5 artefatos sequenciais: Spec + wireframe funcional aprovado → Base sintética → visao_vN.py → app_vN.py → Validação Visual pela Usuária. Critério de conclusão por visão: Validação Visual registrada nesta aba.
Visão | Nome | Família | Spec + Wireframe | Base | Visão .py | App Streamlit | Validação Visual | Notas
V2 | Análise Comparativa entre Referências | A · Confronto | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | Primeira visão da implementação. Incorpora D-001..D-004 e D-010 como diretrizes confirmadas pelo DCV-V2 aprovado.
V1 | Conciliação de Bases | A · Confronto | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | Extensão natural de V2 para duas bases. Pode exigir extensão do motor_upload para modo dual — avaliar em G-FUND.
V4 | Composição e Participação | C · Composição | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | 3 modos. Gera material para V10. Consome T-RANK, T-ACUM, T-ABC.
V10 | Concentração e Pareto | C · Composição | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | Decisão de implementação como visão independente ou modo de V4 fica para início desta linha.
V3 | Análise Sequencial | B · Sequência | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | Primeira visão a consumir T-EIXO. Define padrão de UX de configuração de eixo que V8 reusa.
V8 | Recorrência e Ciclo de Vida | B · Sequência | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | Reusa T-EIXO. Classificação de presença (novo, contínuo, ausente, retornou).
V7 | Desvio em Relação à Média do Grupo | D · Posição relativa | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | Cuidar da ordem: consolidar Elemento + Grupo antes da média do grupo.
V9 | Perfil de Ranking por Métricas | D · Posição relativa | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | Multi-métrica com direções configuráveis. Consome T-RANK consolidado em V4.
V5 | Comportamento e Dispersão | E · Estrutura interna | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | Lida com bases pequenas (alerta até 30 registros). Outliers: IQR default.
V6 | Relacionamento entre Dimensões | E · Estrutura interna | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | Matriz de cruzamento. Precisa classificação categórico-elegível definida no motor_base da Fundação.

## 5. Decisões ativas
Decisões ativas — ponteiros para DECISIONS.md
Log completo com rationale vive em DECISIONS.md. Esta aba é um índice navegável, ordenado por número (mais recente no topo). Status mostra se a decisão está fechada, provisória ou se implementação ainda está pendente.
ID | Título curto | Status | Fase | Referência rápida
D-019 | Padrão de condução do Arquiteto em sessões de DCV (10 elementos formalizados) | ✅ Fechada | Método | Formalizada na Sessão 2 do DCV-V1 (18/04/2026). 10 elementos: validação de estado, fila racionalizada, uma pendência por vez, C.5 como lente, confirmação explícita, status-check, abertura para correção, identificação proativa de transversais, fechamento proativo, DCV final em prosa.
D-018 | T-DUAL: novo transversal (motor_upload em modo dual) | ✅ Fechada | Fase 1 | Extensão do motor_upload para aceitar 2 arquivos OU 1 arquivo com 2 abas. Único usuário: V1. Entra no escopo do G-FUND (F-MOT). Origem: P-V1-01 na Sessão 1 DCV-V1.
D-017 | Diagnóstico sempre como última aba em todas as visões | ✅ Fechada | Método · Fase 1 | Regra transversal aplicada pelo T-DIAG/F-EXP. Aplicável a todas as 10 visões do Módulo 1 e operações do Módulo 2. Origem: L-V1-B na Sessão 2 DCV-V1.
D-016 | Unidade de bloco de DCV = visão (não família) | ✅ Fechada | Fase 0 | Hipótese "unidade = família" revogada antes da primeira sessão completar. Evidência empírica da Sessão 1 DCV-V1 mostrou que uma sessão de DCV não cabe uma família inteira.
D-015 | Padrões Figma Make: Camada A (método) × Camada B (sugestão) | ✅ Fechada | Fase 0 | Camada A: 3 padrões estruturais do produto promovidos ao CONTEXT §13 (Objetivo da Visão, Fluxo de etapas progressivas, Modelo de configuração). T-MODELO novo transversal. Camada B: paleta, componentes shadcn, copywriting ficam como referência não-vinculante do wireframe V1.
D-014 | Reforma do método pós-DCVs do Módulo 1: três fases, Fundação única, ordem por famílias | ✅ Fechada | Método | Substitui o método de ondas + G-MOT. Estabelece 3 fases (Compreensão → Fundação → Visões) e ordem por famílias conceituais (A → C → B → D → E).
D-013 | V2 movida para /legacy/ por aplicação retroativa da Regra 13 | ✅ Fechada | Fase 0 | Artefatos da V2 antiga em /legacy/. V2 nova nasce do DCV-V2 aprovado. D-001..D-004 e D-010 permanecem como diretrizes a incorporar.
D-012 | ChatGPT como analista técnico prévio para DCVs | ✅ Fechada | Fase 0 | Fluxo 3 etapas: Usuária+ChatGPT produzem prévio → Arquiteto refina → Usuária aprova. Mantido no método v2.
D-011 | Adoção do DCV como etapa zero obrigatória | ✅ Fechada | Fase 0 | DCV é pré-requisito de qualquer trabalho em visão. Virou princípio A.2 do CONTEXT v2.
D-010 | Regeneração planejada de base_v2.xlsx | ✅ Absorvida por D-014 | Fase 2 | Base_v2 nova será gerada do zero no bloco B-V2 a partir do DCV-V2 aprovado e da spec_v2 produzida na Fase 2.
D-009 | Reset de V4, V6, V7: artefatos legados em /legacy/ | ✅ Fechada | Fase 0 | Precedente da D-013. V4, V6, V7 serão construídas do zero após DCVs aprovados.
D-008 | Inferência semântica de boolean disfarçado em float64 | ✅ Fechada · herdada como requisito da Fundação | Fase 1 | Motor v1 implementou. Motor v2 da Fundação precisa reimplementar com esse comportamento (warning W-B01 faz parte do contrato).
D-007 | Campo arquivo_bytes no UploadResult + fim do truncamento em motor_base | ✅ Fechada · herdada como requisito da Fundação | Fase 1 | Aprendizado crítico: UploadResult precisa dos bytes do arquivo, não só do preview. Obrigatório na Fundação v2.
D-006 | Gamma descontinuado como gerador de artefato técnico | ✅ Fechada · ampliada em D-014 | Método | No método v2: Gamma é ferramenta de formatação de documento final apresentável, nunca gera contrato técnico. Arquiteto é o único gerador.
D-005 | Rebaseline do projeto pós-Bloco 8 | ✅ Fechada · superada por D-014 | Método | Rebaseline anterior. Aplicado princípio agora maior: reforma estrutural completa (D-014).
D-004
D-003 | variacao_percentual sem arredondamento no contrato V2Result | ✅ Fechada · diretriz para DCV-V2 | Fase 2 (V2) | Contrato preserva precisão total. Arredondamento fica na camada de exibição.
D-002
D-001 | POR_LINHAS sem par tratado como SURGIMENTO/DESAPARECIMENTO | ✅ Fechada · diretriz para DCV-V2 | Fase 2 (V2) | Warning W06. Outer merge preserva registros.
Pendências abertas (não viraram D-XXX)
ID | Descrição | Origem | Bloqueia | Próximo passo
P-G1 | V10 é visão independente ou modo de V4? | D-014 | Implementação V10 | Decidir no G-FUND quando DCV-V4 e DCV-V10 estiverem refinados.
P-G2 | Produzir MODELO_DCV_PREVIO.md formal em /specs/dcv/ | D-012 | DCVs do Módulo 2 | Tarefa de documentação. Pode ser feita durante Fase 0 como bloco curto.
P-V2-03 | Limite de 10 campos comparados é adequado? | spec_v2 antiga | V2 (Fase 2) | Validar com usuárias reais. Não bloqueia implementação.

## 6. Glossário
Glossário compacto — versão completa em GLOSSARIO.md
Consulta rápida. Definições completas com exemplos e referências cruzadas no arquivo GLOSSARIO.md na raiz do projeto.
Método
Termo | Categoria | Significado
DCV | Artefato · Fase 0 | Documento de Compreensão da Visão. Prosa curta em /specs/dcv/dcv_vN.md capturando (1) o que a visão faz, (2) recebe, (3) entrega, (4) pendências.
Fase 0 | Fase do método | Compreensão. Produção e aprovação dos 10 DCVs.
Fase 1 | Fase do método | Fundação. Motores + contratos + transversais + exportação.
Fase 2 | Fase do método | Visões. Implementação das 10 visões sobre a Fundação.
Família | Agrupamento conceitual | Conjunto de visões que compartilham natureza analítica. 5 famílias: A (Confronto), B (Sequência), C (Composição), D (Posição), E (Estrutura interna).
Wireframe funcional | Seção de spec | Descrição textual ou esquemática do fluxo de tela: estados, configuração, microanálise e exportação. Seção obrigatória da Spec no método v2, com aprovação explícita da Usuária antes do código iniciar. Princípio B.2 do CONTEXT.
Validação Visual | Etapa de conclusão | Usuária carrega base sintética no app, compara contra CASOS_ESPERADOS, valida clareza e exportação. Critério para visão virar ✅.
Blocos de execução (ativos)
Termo | Fase | Significado
DCV-VN | Fase 0 | Refino do DCV prévio da visão N pelo Arquiteto.
DCV-OPN | Fase 0 (M2) | DCV equivalente para operação do Módulo 2.
G-FUND | Fase 1 | Gate de Fundação — consolida requisitos dos 10 DCVs e define escopo da Fase 1.
F-MOT | Fase 1 | Implementação dos motores (motor_upload v2, motor_base v2).
F-TRANS | Fase 1 | Implementação dos componentes transversais (T-AGRUPA, T-DIAG, etc.).
F-EXP | Fase 1 | Implementação da exportação Excel padrão.
F-BASE | Fase 1 | Geração da base sintética de fundação multi-visão.
S-VN | Fase 2 | Spec da visão N (contratos + regras + esqueleto de tela).
B-VN | Fase 2 | Base sintética da visão N com aba CASOS_ESPERADOS.
V-VN | Fase 2 | Implementação de visao_vN.py.
A-VN | Fase 2 | Implementação de app_vN.py (Streamlit).
Blocos descontinuados (histórico)
Termo | Descontinuado em | Motivo
B-NR | D-013 | Regeneração de base — visão pós-DCV nasce do zero, usa B-N em nova iteração.
V-Nb | D-013 | Correção de visão — visão pós-DCV nasce do zero, não evolui.
N-Motores | D-011 | Reescrita de spec de motor — absorvido no G-FUND (D-014).
G-MOT | D-014 | Gate de motores pós-ondas — absorvido e ampliado em G-FUND.
N-VN | D-014 | Reescrita de visão do zero — redundante: toda visão pós-DCV nasce do zero.
V-0c | D-014 | Correção pontual de motor — motor inteiro é reescrito na Fase 1.
T-XXX | D-014 | Extração tardia de transversal — transversais agora identificados no G-FUND.
Onda padrão | D-014 | Substituída por ordem lógica por famílias.
Transversais da Fundação
Sigla | Nome | Visões
T-AGRUPA | Consolidação por agrupadores com regra de agregação | TODAS
T-DIAG | Diagnóstico estrutural obrigatório (aba sempre última — D-017) | TODAS
T-SEMA | Semântica maior/menor é melhor / neutro | V2, V3, V7, V9
T-EIXO | Eixo sequencial ordenado com De/Até | V3, V8
T-RANK | Ranking determinístico | V4, V9, V10
T-ACUM | Acumulado progressivo monotônico | V4, V10
T-ABC | Classificação A/B/C por limiares | V4, V10
T-PIVOT | Pivot POR_LINHAS → POR_COLUNAS | V2, V3, V4
T-DUAL | Extensão do motor_upload para modo dual (D-018) | V1 (única)
T-MODELO | Salvar/aplicar configuração como modelo (D-015) | TODAS
Conceitos de produto
Termo | Contexto | Significado
Estado | V2 | Referência do dado em contexto comparativo. Sempre dois na V2. Não é valor, não é agrupador, não é filtro. Ex: Orçado/Realizado, Antes/Depois.
Agrupador | Geral | Dimensão que define nível da análise. Pode ser um ou vários. Ex: Filial, Região.
Filtro | Geral | Recorte de visualização. Não muda estrutura da análise, só reduz exibição.
Semântica | Geral | Regra de interpretação do usuário: maior-é-melhor / menor-é-melhor / neutro.
POR_COLUNAS | Estrutura de entrada | Estados em colunas distintas (Receita_Jan24, Receita_Jan25).
POR_LINHAS | Estrutura de entrada | Estados em coluna discriminadora (coluna Periodo com Jan/24 e Jan/25).
CASOS_ESPERADOS | Estrutura de base | Aba de gabarito auditado em cada base sintética.
Eixo sequencial | V3, V8 | Campo ordenado que define a sequência dos pontos analíticos. Temporal, lógico ou manual.
ABC | V4, V10 | Classificação por acumulado progressivo: A (até limiar 1), B (até limiar 2), C (acima).
Papéis
Papel | Quem | Função
Usuária | Elaine | Produto, estratégia, validação visual final, aprovação de artefatos. Operação solo.
Arquiteto | Claude no Projects | Produção de artefatos técnicos, manutenção de coerência documental, decisões com trade-offs, condução metodológica.
Claude Code | Sessão dedicada | Execução de blocos de implementação a partir de prompts produzidos pelo Arquiteto.
ChatGPT | Analista técnico prévio | Apoio no rascunho de DCV prévio sob diretriz da Usuária.
Gamma | Formatação | Documento final apresentável (Blueprint polido). Nunca gera artefato técnico.
Warnings da V1 (Sessão 2 DCV-V1)
Código | Quando dispara | Significado
W-V1-TOL | ≥ 1 registro com diferença absorvida | Tolerância absorveu diferenças em N registros classificados como Conciliado. Flag "Conciliado com diferença dentro da tolerância" + listagem detalhada.
W-V1-DUP | ≥ 1 chave duplicada | Duplicidade em N chaves de Origem ou Comparado. V1 preserva todas as ocorrências (C.5, sem T-AGRUPA).
W-V1-AMB | ≥ 1 chave com múltiplos candidatos | Ambiguidade em match não-exato (Contém/Inicia/Termina com). Todos os candidatos preservados como achado analítico.
Decisões de 18/04/2026 (DCV-V1)
ID | Origem | Significado
D-015 | Sessão 1 DCV-V1 | Padrões Figma Make em Camadas A (vinculantes: Objetivo da Visão, Etapas progressivas, T-MODELO) e B (referência não-vinculante).
D-016 | Sessão 1 DCV-V1 | Unidade de bloco de DCV = visão (não família). Hipótese "unidade = família" revogada empiricamente.
D-017 | Sessão 2 DCV-V1 | Diagnóstico sempre como última aba em todas as visões. Regra transversal aplicada por T-DIAG/F-EXP.
D-018 | Sessão 1 DCV-V1 | T-DUAL: novo transversal para motor_upload em modo dual. Único usuário: V1.
D-019 | Sessão 2 DCV-V1 | Padrão de condução do Arquiteto em sessões de DCV (10 elementos formalizados).
Princípios e convenções (D-019)
Termo | Contexto | Significado
Princípio C.5 | Método (CONTEXT §9) | TabloFlow analisa sobre o dado informado, nunca decide por ele. O sistema preserva e classifica; não interpreta, não consolida silenciosamente. Lente obrigatória em cada decisão de default.
Padrão de condução DCV | Operação (D-019) | Padrão do Arquiteto em sessões DCV-VN: 10 elementos (validação de estado, fila racionalizada, uma pendência por vez, C.5 como lente, confirmação explícita, status-check, correção de enquadramento sem defensividade, transversais proativos, fechamento proativo, DCV final em prosa). Ver Instruções do Projeto.