## 1. Visão Geral
TabloFlow — Estado do Projeto · Atualizado em 17/04/2026
Fases Sequenciais
Fase | Nome | Status | Resumo / Onde Está | Prioridade
Fase 0 | Blueprint de Produto | ⚠️ Em andamento | M1 (10 visões) + M2 (8 operações) + M3 (roadmap) documentados no Gamma. Diretrizes de produto detalhadas por visão (na voz da Usuária) estão sendo produzidas à medida que cada DCV é construído (a partir da V2, em 17/04/2026). Fase fica em andamento até a onda padrão de DCVs estar concluída. | Acompanhamento
Fase 1 | Validação de Lógica (Streamlit/Python) | 🔶 EM AUDITORIA | Método ajustado: agora todas as visões começam por DCV (Documento de Compreensão da Visão). Onda padrão = DCV-V2, DCV-V4, DCV-V7, DCV-V6, DCV-V10. Após onda completa de DCVs+Specs, executar bloco G-MOT (Gate de Motores) antes de qualquer visao_vN.py. | ALTA · ATUAL
Fase 2 | Especificação de Interface (UX) + Wireframes | ⬜ Não iniciado | Inicia após TODAS as visões M1 terem lógica validada em Streamlit. Wireframes formais substituem os apps de validação. | Média
Fase 3 | Integração IA assistiva | ⬜ Não iniciado | Chave ANTHROPIC_API_KEY já configurada em .env (parqueada). Ativar quando V2, V7, V6, V10 estiverem validadas. | Média
Fase 4 | Back-end de Produto | ⬜ Não iniciado | Contratos de API, modelos de dados, autenticação, multi-tenancy. Depende de Fases 1, 2 e 3 fechadas. Stack a definir. | Baixa (ainda)
Fase 5 | Design Visual (Figma) | ⬜ Não iniciado | Aplica identidade visual nas telas da Fase 2. Depende de Frente A (Identidade). | Baixa
Frentes Paralelas (sem ordem sequencial obrigatória)
Fase | Nome | Status | Resumo / Onde Está | Prioridade
Frente A | Identidade Visual | ⚠️ Em andamento | Logo e paleta extraídas. Tokens de UI pendentes. Despriorizada — retomar quando Figma entrar na Fase 5. | Baixa
Próximo Passo Operacional
DCV-V2 — produzir DCV final a partir do DCV-V2 ad-hoc construído na conversa de 17/04/2026 (material que serve como insumo). Em paralelo, a Usuária produz DCVs prévios da onda padrão (V4, V7, V6, V10) via ChatGPT usando MODELO_DCV_PREVIO.md → Arquiteto refina cada um → Usuária aprova. Quando todos os DCVs+Specs da onda estiverem aprovados → bloco G-MOT (Gate de Motores) para auditar motor_upload e motor_base contra requisitos consolidados. Só então: implementação da nova V2 do zero (spec → base → visao_v2.py → app_v2.py → Validação Visual) → seguir com N-V4, N-V7, N-V6, N-V10.
Legenda de Status
✅ Concluído | Artefato concluído no método TabloFlow completo: DCV aprovado + spec no padrão + base com Regra 9 + gabarito auditado + Validação Visual feita.
🔶 EM AUDITORIA | Artefato existe e roda, mas não passou pelo método completo. Divergências ou pendências conhecidas precisam ser fechadas antes de virar ✅.
🟦 Aguardando DCV | Etapa zero da visão. O DCV (Documento de Compreensão da Visão) ainda não foi produzido ou aprovado. Sem DCV aprovado, nenhuma outra coluna da visão pode iniciar (Regra 13).
▶ Próximo | Próximo passo imediato — o bloco que será executado na próxima sessão.
⚠️ Em andamento | Trabalho em curso (em fase, frente paralela ou Fase 0 sendo expandida). Não bloqueia outras fases.
⬜ Não iniciado | Trabalho não começou ainda. Pode estar bloqueado por dependência ou simplesmente aguardando a vez na fila.

## 2. Módulo 1 - TabloAnálise
Módulo 1 · TabloAnálise — Status das 10 Visões
Visão | Nome | Pergunta Central | 0. DCV | 1. Spec | 2. Base Sintética | 3. Visão .py | 4. Testes | 5. App Streamlit | 6. Validação Visual (Usuária) | 7. Wireframe (Fase 2) | 8. Integração IA (Fase 3) | Pendências / Notas
V4 | Composição e Participação | Como o total é composto? Quem domina? | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Onda padrão de DCVs (posição 2). Artefatos legados em /legacy/ (D-009). Reescrita do zero no Bloco N-V4, após DCV-V4 aprovado e G-MOT executado.
V2 | Análise Comparativa entre Referências | O que mudou entre dois estados — e isso é bom ou ruim? | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Onda padrão de DCVs (posição 1). DCV-V2 ad-hoc construído na conversa 17/04/2026 — será insumo para o DCV-V2 final em /specs/compreensao/dcv_v2.md. Todos os artefatos antigos (spec_v2.md, visao_v2.py, app_v2.py, base_v2.xlsx) foram movidos para /legacy/ (D-013). Decisões D-001 a D-004 e D-010 permanecem válidas como diretrizes que o novo DCV-V2 deve incorporar — nunca chegaram a ser implementadas. V2 será reconstruída do zero pós-G-MOT.
V7 | Desvio em Relação à Média do Grupo | Quem está acima ou abaixo da média do grupo? | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Onda padrão de DCVs (posição 3). Artefatos legados em /legacy/. Compartilha lógica de agrupamento com V9 — atenção ao componente transversal T-GRP.
V6 | Relacionamento entre Dimensões | Como dois campos categóricos se cruzam? | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Onda padrão de DCVs (posição 4). Artefatos legados em /legacy/.
V10 | Concentração e Pareto | Quais poucos itens concentram o total? | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Onda padrão de DCVs (posição 5). Compartilha lógica de acumulado % com V4 — extrair componente transversal T-ACUM antes de V10.
V9 | Perfil de Ranking por Métricas | Quem lidera em múltiplas dimensões? | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Fora da onda padrão. DCV produzido em onda futura. Compartilha lógica de agrupamento com V7 — refatorar T-GRP após V9.
V1 | Conciliação de Bases | Onde estão as divergências entre duas bases? | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Fora da onda padrão. Única visão do M1 que usa modo dual de Upload (Base A + Base B). Inclui fuzzy match. Extrair T-DUAL no motor_upload antes de V1.
V3 | Análise Sequencial | Como um campo evoluiu ao longo do tempo? | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Fora da onda padrão. Compartilha conceito de eixo sequencial com V8. Extrair T-EIXO antes de V3.
V5 | Comportamento e Dispersão | Como os valores se distribuem? Há outliers? | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Fora da onda padrão. Visão de estatística descritiva (média, mediana, desvio, outliers). Extrair T-STAT junto com V5.
V8 | Evolução no Tempo | Como se comportou ao longo da série? | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | Fora da onda padrão. Compartilha eixo sequencial com V3. Última visão do M1.

## 3. Módulo 2 - TabloPrep
Módulo 2 · TabloPrep — Status das 8 Operações
Operação | Nome | O que faz | 0. DCV | 1. Spec | 2. Base Sintética | 3. Operação .py | 4. Testes | 5. App Streamlit | 6. Validação Visual (Usuária) | Pendências / Notas
FILTER | Filtro | Reduz linhas com base em condições | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado
DEDUP | Deduplicação | Remove duplicatas com critério configurável | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado
LOOKUP | Busca em Base Auxiliar | Enriquece uma base com campos de outra | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado
AGGREGATE | Agregação | Soma/média/etc. agrupado por campos | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado
MERGE | União de Bases | Combina duas bases vertical ou horizontalmente | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado
DERIVE | Campo Calculado | Cria coluna derivada de outras | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado
SORT | Ordenação | Reordena linhas por um ou mais campos | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado
RESHAPE | Pivot / Unpivot | Transforma linhas em colunas ou vice-versa | 🟦 Aguardando DCV | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado | ⬜ Não iniciado
ℹ️ Módulo 2 aguarda Módulo 1 estar completo antes de iniciar. A estrutura aqui é preparatória — os DCVs do M2 só são produzidos quando o M1 estiver concluído. Wireframe e Integração IA do M2 seguem o mesmo cronograma do M1 (Fase 2 e Fase 3).

## 4. Motores e Transversais
Motores e Componentes Transversais
Artefato | Papel | Código (.py) | Spec | Cobertura de Testes | Pendências / Notas
motor_upload.py | Ler e normalizar arquivos brutos → UploadResult | 🔶 EM AUDITORIA | 🔶 EM AUDITORIA | 22/22 ✅ (incluindo B13 de volume) | Código foi corrigido no V-0c (D-007): adicionado campo arquivo_bytes no UploadResult. Status do código volta para 🔶 EM AUDITORIA porque o motor será reauditado no G-MOT contra os requisitos consolidados dos DCVs aprovados — pode haver gaps que justifiquem reescrita. Spec ainda em padrão antigo (legada) — será reescrita no G-MOT.
motor_base.py | Receber UploadResult → inferir tipos e nulos → MotorResult | 🔶 EM AUDITORIA | 🔶 EM AUDITORIA | 22/22 ✅ (incluindo B13 de volume) | Código foi corrigido no V-0c: bug de truncamento em 5 linhas (D-007) + inferência semântica de boolean disfarçado (D-008, warning W-B01). Status do código volta para 🔶 EM AUDITORIA pelo mesmo motivo do motor_upload — será reauditado no G-MOT. Spec em padrão antigo — reescrita no G-MOT.
teste_motores.py | Validar contratos e comportamento dos motores | 🔶 EM AUDITORIA | 🔶 EM AUDITORIA | 22 casos · B01–B13 + A01–A06 + C01–C03 | 22 testes passando. B13 é o teste de não-regressão do truncamento (60 linhas, assert len(df) == 60). Os testes precisam ser revisitados no G-MOT contra os requisitos consolidados dos DCVs — podem precisar de novos casos. Spec de validação (spec_validacao_motores.md) é legada — reescrita no G-MOT.
Gate de Motores (G-MOT) — bloco novo definido em 17/04/2026
Bloco | Quando executar | Status | O que entrega | Dependências | Notas
G-MOT | Após onda padrão de DCVs (V2,V4,V7,V6,V10) + Specs aprovados | ⬜ Não iniciado | Auditoria de motor_upload e motor_base contra requisitos consolidados dos DCVs aprovados. Reescrita das specs dos motores no padrão V2 (substitui o antigo bloco N-Motores). Implementação de capacidades novas no motor SE houver gap detectado. Confirma ou ajusta o status dos motores (atualmente 🔶 EM AUDITORIA). | 5 DCVs aprovados + 5 Specs no padrão | Gate obrigatório — nenhuma visao_vN.py da onda pode iniciar sem G-MOT fechado. Detalhes na Regra 14 do CONTEXT.md.
Componentes Transversais Identificados (extrair quando for a hora)
Componente | Visões que compartilham | Status | Quando extrair | Bloco previsto | Nota
Acumulado % | V4 + V10 | ⬜ Não iniciado | Antes de V10 | T-ACUM | Lógica usada no ranking ABC da V4 será reaproveitada na V10.
Eixo Sequencial | V3 + V8 | ⬜ Não iniciado | Antes de V3 | T-EIXO | Conceito de ordem temporal compartilhado entre as duas visões sequenciais.
Agrupamento por Grupo | V7 + V9 | ⬜ Não iniciado | Refatorar após V9 | T-GRP | Já implementado isoladamente nas duas visões originais (legado). Refatorar pós-V9.
Estatística Descritiva | V5 e futuras | ⬜ Não iniciado | Junto com V5 | T-STAT | Média, mediana, desvio, percentis, outliers.
Modo Dual do Upload (Base A + B) | V1 (única) | ⬜ Não iniciado | Antes de V1 | T-DUAL | Extensão do motor_upload para aceitar duas bases simultaneamente.

## 5. Glossário
Glossário de Termos e Nomenclatura — TabloFlow
Versão compacta para consulta rápida na planilha. Versão completa com exemplos vive em /GLOSSARIO.md na raiz do projeto.
Termo | Categoria | Significado
Bloco N | Tipo de bloco | Implementação de app Streamlit da visão N (ex: Bloco 8 = app_v2.py — em /legacy/ pela D-013).
B-N | Tipo de bloco | Geração de base sintética da visão N (ex: B-2 = base_v2.xlsx).
B-NR | Tipo de bloco (descontinuado) | DESCONTINUADO em 17/04/2026 (D-013). Era 'regeneração de base' — não faz mais sentido porque as visões agora são reconstruídas do zero a partir do DCV (não regeneradas a partir do legado).
DCV-VN | Tipo de bloco | Bloco de produção/aprovação do Documento de Compreensão da Visão N (ex: DCV-V2). Etapa zero obrigatória pela Regra 13.
DCV-OPN | Tipo de bloco | Equivalente do DCV para operações do Módulo 2 (ex: DCV-OP-FILTER).
G-MOT | Tipo de bloco | Gate de Motores. Bloco obrigatório que ocorre depois de uma onda de DCVs+Specs aprovados e antes de qualquer visao_vN.py da onda. Audita motor_upload e motor_base contra os requisitos consolidados. Definido pela Regra 14.
N-VN | Tipo de bloco | Reescrita completa de uma visão no padrão atual, do zero (ex: N-V4 = refazer spec_v4 + base_v4). Aplicado a TODAS as visões pós-DCV — V2 inclusive (D-013).
N-Motores | Tipo de bloco (descontinuado) | Reescrita das specs dos motores no padrão V2. Substituído pelo bloco G-MOT a partir de 17/04/2026.
T-XXX | Tipo de bloco | Bloco de extração de Componente Transversal (ex: T-ACUM, T-EIXO, T-GRP, T-STAT, T-DUAL).
V-Nb | Tipo de bloco (descontinuado) | DESCONTINUADO em 17/04/2026 (D-013). Era 'correção de visão existente' — não faz mais sentido porque toda visão pós-DCV nasce do zero, não evolui de versão antiga.
V-0c | Tipo de bloco | Correção em motores (fundação). Já executado em 17/04/2026 — corrigiu truncamento e inferência semântica (D-007, D-008). Histórico — motor será reauditado no G-MOT.
DCV | Conceito do método | Documento de Compreensão da Visão. Artefato curto em prosa que captura (1) o que a visão faz, (2) o que precisa receber, (3) o que precisa entregar, (4) pendências em aberto. Pré-requisito para spec, base e código de qualquer visão. Vive em /specs/compreensao/dcv_vN.md.
Onda padrão | Conceito do método | Conjunto inicial de visões cujos DCVs são produzidos antes de qualquer implementação: V2, V4, V7, V6, V10 (as 5 primeiras da fila estratégica). Permite que o G-MOT veja os requisitos consolidados de todas elas antes de mexer nos motores.
Onda futura | Conceito do método | DCVs das visões V9, V1, V3, V5, V8, produzidos em ondas posteriores. Sempre manter pelo menos 2-3 DCVs adiante da visão em implementação.
Estado | Conceito de produto (V2) | Referência do dado dentro de um contexto comparativo. Sempre dois numa V2. Não é valor, não é agrupador, não é filtro. Ex: Orçado/Realizado, Antes/Depois.
Agrupador | Conceito de produto | Dimensão que define o nível da análise. Pode ser um ou vários, combinados livremente. Ex: Filial, Região, Conta. Diferente de Filtro.
Filtro | Conceito de produto | Recorte de visualização. Não muda a estrutura da análise, só reduz o conjunto exibido.
Semântica | Conceito de produto | Regra de interpretação informada pelo usuário: 'Maior é melhor', 'Menor é melhor' ou 'Neutro'. Determina se o resultado matemático é positivo, negativo ou neutro do ponto de vista de negócio.
POR_COLUNAS | Estrutura de entrada | Estrutura onde os estados estão em colunas distintas da base (ex: coluna Receita_Jan24 e coluna Receita_Jan25).
POR_LINHAS | Estrutura de entrada | Estrutura onde os estados aparecem como valores numa coluna discriminadora (ex: coluna Periodo com 'Jan/24' e 'Jan/25').
W01 | Warning V2 | Mais de 20% de nulos no campo comparado, OU registros individuais com nulo em A ou B (que são excluídos da análise — D-004).
W02 | Warning V2 | Agrupador com mais de 50 valores únicos (cardinalidade alta — análise pode ficar pulverizada).
W03 | Warning V2 | Mais de 3 agrupadores configurados pelo usuário (validação de UI).
W04 | Warning V2 | Registros com valor_A=0 (variação % não calculável — coberto pelo cenário SURGIMENTO).
W05 | Warning V2 | Em POR_LINHAS, registro sem contraparte no outro estado (gera SURGIMENTO ou DESAPARECIMENTO — D-001).
W06 | Warning V2 (D-001) | Sinaliza a contagem de registros classificados como SURGIMENTO/DESAPARECIMENTO em POR_LINHAS.
W07 | Warning V2 (D-002) | Resumo por agrupador contém campos PERCENTUAL ou INDICE — média simples foi aplicada (em vez de soma, que não tem significado matemático para esses tipos).
W08 | Warning V2 (proposto, pendente) | Coluna discriminadora em POR_LINHAS tem mais de 2 valores (Modo 4 do upload) — usuário precisa escolher 2 antes de avançar. A ser confirmado no DCV-V2.
W-B01 | Warning motor_base (D-008) | Inferência semântica detectou coluna boolean disfarçada de float64 (valores em {0,1,NaN} tratados como boolean, não numeric).
W-AGG | Warning V2 (proposto, pendente) | Múltiplos registros encontrados para a mesma combinação de agrupadores — soma foi aplicada antes da comparação (item 14 da diretriz da V2). A ser confirmado no DCV-V2.
D-XXX | Convenção | Numeração sequencial global de decisões registradas em DECISIONS.md. Ex: D-001, D-007, D-013.
UploadResult | Contrato Pydantic (legado) | Saída padrão do motor_upload. Contrato pode ser revisto no G-MOT após DCVs aprovados.
MotorResult | Contrato Pydantic (legado) | Saída padrão do motor_base. Contrato pode ser revisto no G-MOT após DCVs aprovados.
V2Result | Contrato Pydantic (em /legacy/) | Saída padrão da visao_v2 antiga (movida para /legacy/ pela D-013). Nova versão será definida no DCV-V2 e formalizada na nova spec_v2.
CASOS_ESPERADOS | Estrutura de base | Aba especial dentro de cada base sintética que documenta o gabarito auditado: para cada caso, o resultado esperado da visão. Permite validação automatizada.
Regra 9 | Regra do CONTEXT.md | Validação de motores e visões exige base sintética com volume realista (mínimo 50 linhas).
Regra 10 | Regra do CONTEXT.md | Nenhum app Streamlit é concluído sem Validação Visual pela Usuária documentada na planilha.
Regra 13 | Regra do CONTEXT.md (nova, 17/04/2026) | Toda visão (incluindo reescrita) começa com DCV aprovado pela Usuária. Sem DCV aprovado, ciclo de spec/base/código não inicia.
Regra 14 | Regra do CONTEXT.md (nova, 17/04/2026) | Antes de implementar qualquer visao_vN.py de uma onda, executar bloco G-MOT para auditar motores contra requisitos consolidados dos DCVs aprovados da onda.