## 1 · Onde estou no todo
TabloFlow · Onde estou no todo · mapa macro do projeto
Fase ativa atual: | Fase 2 · Visões (em curso · V2 retroativa fechada · ALINHA-Lições-Família-A concluída · Sessão Promoção 26/04 noite)
Última atualização: | 26/04/2026 noite · V-V1 ✅ aprovada com ressalvas (3º quadrado V1) · 7 D-XXX (D-214 a D-220) + R1-VV-V1 · suite 978/979 verde · cobertura 95% · D-219 git init feito · GitHub sincronizado
Sessão de Promoção de Fundação · 26/04/2026 noite · Refactor Dirigido (D-206) · 1 sessão Claude Code · 4 salvaguardas · escopo D-202 · suite 731 como gabarito · Camada 2 curta 15-20 min · pós-validação V1 destranca → Mockup-V1 (D-203 β.3) → ciclo V1
ALINHA-Lições-Família-A · 26/04/2026 manhã · cabeça fresca · 90-120 min · padrão D-142 (4 sub-blocos α/β/γ/δ) · pauta consolidada D-200: D-197 Promoção de Fundação (BLOQUEANTE pré-V1) + P-37 INSIGHT CRÍTICO arredondamento (prioridade ALTA) + D-189 vocabulário + D-191 mockup Excel-alvo + P-28/P-32/P-33 (3 ajustes UI) + lições metodológicas das Sessões 4-ter a 8.4 + bateria fechamento aritmético obrigatória
Horizontes futuros · o que ainda vem (D-150)
Tabela qualitativa do projeto inteiro · do hoje até o lançamento público. Edite apenas a coluna Status quando um horizonte se ativar (▶), concluir (✅) ou mudar de natureza. Mantenha a ordem fixa — é a sequência planejada.
Horizonte | Quando entra | Status
Zona 1 · Construção do produto (método TabloFlow)
ALINHA-Retroação-V2 | Família A · V2 retroativo | ✅ Concluída · Marco antecipado 24/04/2026 · 12 D-XXX novas formalizadas
ALINHA-Lições-Família-A (D-200) | Próxima sessão · 26/04/2026 manhã · cabeça fresca · 90-120 min | ✅ Concluída · Marco 26/04/2026 manhã · 6 D-XXX novas (D-202 a D-207)
Sessão de Promoção de Fundação (D-197) | 26/04/2026 noite · após ALINHA-Lições-Família-A concluída | ✅ Concluída · 26/04/2026 noite · Refactor Dirigido D-202/D-206 · Camada 1 8/8 etapas + 746/746 verde · Camada 2 humana ✅ · exportacao_v2.py 2313→1352 linhas · capability 11 D-205 operacional · 5 sub-templates familia_a/ extraídos
V1 sob método novo | Após Sessão Promoção concluída + Mockup-V1 (D-203 β.3) aprovado | ▶ Em curso · 4/6 quadrados ✅ (DCV · P-V1 · S-V1 · V-V1) · próximo A-V1 · pré-VV-V1: D-216 (ESTADO_SITUACAO categórico) + D-217 (aba MESMA_ABA) · pré-V11: D-215 (UnidadeCanonica)
V11 sob método novo · modelo Família A fechado | Após V1 validada em VVC + Auditoria pós-V11 (D-204 cláusula B) limpa | ⏸ Aguardando · 3ª aplicação · fecha modelo Família A
Bloco IA-Família-A (D-130) | Após Família A com modelo fechado · V1 + V11 + V2 retroativo todos VVC ✅ | ⏸ Aguardando
Bloco IA-Meta (recomendação de visão) | Após Família C validada | ⏸ Aguardando
Família B · V3·V8 | Após IA-Meta | ⏸ Aguardando
Família D · V7·V9 | Após Família B | ⏸ Aguardando
Família E · V5·V6 | Após Família D | ⏸ Aguardando
Módulo 1 · TabloAnálise concluído | Após Família E | ⏸ Aguardando
Módulo 2 · TabloPrep · DCVs das operações | Após M1 concluído | ⏸ Aguardando
Módulo 2 · Fundação + Operações
Módulo 2 · TabloPrep concluído | Após operações M2 | ⏸ Aguardando
Zona 2 · Produtização (do desenvolvimento ao produto empacotado)
Decisão de linguagem de produção | Antes da produtização | ⏸ Não iniciado
Frente A · Identidade Visual ativada | Antes da produtização | ⏸ Parqueada
Validação de Produto (superada por VVP · D-162 · ver item abaixo) | Referência legada | ⏸ Substituída
VVP · Validação Visual de Produto (B.4 camada 2 · D-162) | Pós-Família A completa em VVC · pré-lançamento · cliente real + base real | ⏸ Parqueada
Sessão "Definição operacional VVP" · produz protocolo de execução VVP
Arquitetura de produtização (deploy · empacotamento · distribuição) | Após M1+M2 + linguagem decidida | ⏸ Aguardando
Zona 3 · Go-to-market (produto vivo no mercado)
Estratégia comercial · posicionamento · precificação | Antes de beta | ⏸ Aguardando
Beta fechado com clientes piloto | Pós-produtização | ⏸ Aguardando
Ajustes pós-beta | Pós-beta | ⏸ Aguardando
Lançamento público do TabloFlow
Vocabulário de status
▶ Próximo | Próximo bloco imediato · a ser executado na sequência
⚠️ Em andamento | Trabalho em curso
⏸ Aguardando | Aguarda conclusão de horizonte anterior
⏸ Parqueada | Intencionalmente adiada por decisão de método
⏸ Não iniciado | Decisão ainda não tomada · entra quando chegar a hora
✅ Concluído | Horizonte atendido · fase seguinte libera

## 2 · Painel da fase ativa
Painel da Fase 2 · Visões · Progresso das 11 visões
Fase ativa: | Fase 2 · Visões (em curso · V2 retroativa FECHADA · ALINHA-Lições-Família-A FECHADA · Sessão Promoção FECHADA · V-V1 FECHADA com ressalvas · próximo A-V1)
Ordem de implementação: | Família A → Família C → Família B → Família D → Família E
Como ler o progresso de cada visão
Cada visão tem 6 quadrados em ordem fixa (D-158 · reescrita do ciclo de 5 para 6 artefatos): 1º · P-VN (Spec de Produto · paleta · vocabulário · arquitetura Excel · microcopy · checklist user-facing) 2º · S-VN (Spec técnica · contratos + regras + wireframe funcional + HTML Família A) 3º · B-VN (Base · condicional D-147 · ⬜ quando dispensado em Família A) 4º · V-VN (visao_vN.py · sessão combinada D-155) 5º · A-VN (app_vN.py · sessão combinada D-155 · aplica P-VN) 6º · VV-VN · VVC (Validação Visual Construtora · modalidade C mista D-156 · gate B.4 camada 1 D-162) Estados: ✅ concluído · ⚠️ MVP técnico (motor OK · camada de produto pendente) · ⬜ não iniciado / dispensado
Progresso das visões
Visão | Progresso (6 quadrados · D-158) | Base | Notas curtas
Família A · Confronto entre universos
V2 · Análise Comparativa entre Referências | ✅✅✅✅✅✅ | base_fundacao | V2 retroativa FECHADA em 25/04/2026 noite (D-201). 1ª aplicação completa do método novo da Família A. ALINHA-Descoberta-Unidade fechada (D-194 + D-199). 4 sub-sessões cirúrgicas iterativas (8.1-8.4) · 5 fixes aplicados · 731 testes verdes · zero regressão. 5 evoluções E1-E3c funcionais (campo unidade C.D8 D-190 · Saúde da comparação · Concentração · Onde se concentra · Leitura qualitativa enriquecida). Validação Camada 2 humana cobriu 4 unidades (MONETARIO_BRL · PERCENTUAL · QUANTIDADE · TEMPO_HORAS · POR_LINHAS + POR_COLUNAS). 11 P- catalogados (10 resolvidos + P-37 INSIGHT CRÍTICO arredondamento para D-200 prioridade ALTA).
V1 · Conciliação de Bases | ✅✅✅✅⬜⬜ | base_fundacao | V-V1 ✅ aprovada com ressalvas em 26/04 noite · motor visao_v1.py 2.230 linhas · 233 testes verdes · cobertura 95% · 8 BIFs declaradas · 7 D-XXX (D-214 a D-220) · 1 R1-VV-V1 pendência rastreável · próximo A-V1
V11 · Conciliação por Aderência | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | base_fundacao | BLOQUEADA pré-V1 · 3ª aplicação do método novo · fecha modelo Família A se V1+V11 funcionarem sem retrabalho equivalente ao da V2 · D-193
Família C · Composição e participação
V4 · Composição e Participação | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | (a definir) | Família C · aguarda Família A validada
V10 · Concentração e Pareto | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | (a definir) | Família C · view especializada de V4 Modo 2
Família B · Sequência ao longo de eixo ordenado
V3 · Análise Sequencial | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | (a definir) | Família B · aguarda Família C
V8 · Recorrência e Ciclo de Vida | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | (a definir) | Família B · aguarda V3
Família D · Posição relativa
V7 · Desvio em Relação à Média do Grupo | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | (a definir) | Família D · aguarda Família B
V9 · Perfil de Ranking por Métricas | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | (a definir) | Família D · aguarda V7
Família E · Estrutura interna do recorte
V5 · Comportamento e Dispersão | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | (a definir) | Família E · aguarda Família D
V6 · Relacionamento entre Dimensões | ⬜⬜⬜⬜⬜⬜ | (a definir) | Família E · última visão do Módulo 1
Bloco Fundação adicional · F-APRESENT (D-159 · 5º subsistema da Fundação)
F-APRESENT · P0 (7 capabilities · bloqueador da Família A) | ✅ | — | Concluído 23/04/2026 · 7 capabilities + 179 testes + 4 amostras aprovadas · 1 rodada produção + 3 correções emergentes absorvidas · 480/480 verdes · 1 D-XXX (D-167 no kit de encerramento)
F-APRESENT · P1 (3 capabilities · bloqueador A-V2 retroativo e A-V1 · paralelo a P-V2 retroativo/P-V1) (D-167 · agora bloqueia A-V2 retroativo antes de A-V1) | ✅ | — | data 23/04/2026 noite/madrugada · 127 testes novos- Débito técnico D-169 · 13 testes P0 vermelhos por drift v1→v2 · vencimento Sessão 4 ou sessão dedicada
Totalizadores (atualize manualmente a cada ✅ de Validação Visual)
Família A | 0 de 3 visões validadas | V2 · V1 · V11
Família C | 0 de 2 visões validadas | V4 · V10
Família B | 0 de 2 visões validadas | V3 · V8
Família D | 0 de 2 visões validadas | V7 · V9
Família E | 0 de 2 visões validadas | V5 · V6
Fase 2 · total | 0 de 11 visões validadas | todas as visões do Módulo 1
Blocos pós-Fase 2 (aguardam Validação Visual das visões-gatilho)
IA-Família-A | ⏸ Aguardando | Inicia após V2 · V1 · V11 validadas · Papel A (sugestão pré-execução) + Papel B (leitura natural pós-execução) · D-130
IA-Meta | ⏸ Aguardando | Inicia após Família C validada · Papel C (recomendação de qual visão usar)
Notas ou histórico da última sessão
26/04 noite · V-V1 FECHADA · 233 testes novos · suite 978/979 verde (745 herdados + 233 V1 + 1 vermelho herdado preservado · D-220) · cobertura visao_v1.py 95% · 7 D-XXX produzidas (D-214 visao redundante · D-215 UnidadeCanonica promoção · D-216 ESTADO_SITUACAO categórico · D-217 aba MESMA_ABA · D-218 DUPLICIDADE em todos modos · D-219 git init feito · D-220 cleanup vocab) + R1-VV-V1 (auditoria epistemológica YAML · validar em VV-V1) · GitHub sincronizado · próximo A-V1

## 3 · Detalhe técnico das visões
Detalhe técnico das 11 visões · referência de consulta
Esta aba é REFERÊNCIA TÉCNICA · consulta pontual quando quiser saber transversais consumidos, bloqueios catalogados ou decisões específicas de cada visão. Status operacional vive na aba 2. Edições apenas quando houver novo detalhe técnico relevante após uma Spec ser aprovada.
Visão | Família · DCV aprovado | Transversais consumidos | Notas técnicas-chave
V2 · Análise Comparativa entre Referências | A · Confronto · DCV aprovado 18/04/2026 | T-AGRUPA (CPCO) · T-PIVOT (sem. 1 · D-026) · T-SEMA · T-DIAG · T-MODELO | (base_fundacao.xlsx · abas vendas_padrao + vendas_por_colunas · via base_v2_cliente.xlsx na Validação Visual) e Coração Visual confirmado (Matriz de Confronto · MATRIZ_COLORIDA). As demais colunas da V2 (se existirem campos para transversais consumidos · bloqueios · warnings · TED) podem absorver os totais da Spec · 5 transversais · 10 bloqueios · 13 warnings · 4 thresholds editáveis. A-V2: app_v2.py 11 telas · TED em sidebar global D-153 · RESOL_CASO parqueado D-154/P-V2-Evo-01 · testes streamlit.testing.v1.AppTest D-152 · ⚠️ V2 MVP técnico pós-VV-V2 (23/04/2026) · retroação em ALINHA-Retroação-V2 (D-162).
V1 · Conciliação de Bases | A · Confronto · DCV aprovado 18/04/2026 | T-DUAL · T-DIAG · T-MODELO · T-RANK (desempate) | 10 pendências + 3 L-* fechadas · D-017 (Diagnóstico última aba) · D-018 (T-DUAL) · D-019 (condução DCV) · 3 warnings W-V1-* · ATUALIZAÇÃO V-V1 (D-155 · 26/04 noite): motor visao_v1.py 2.230 linhas · 22 contratos Pydantic + 7 enums + pipeline 8 etapas com 2 ramos D-213 (ABAS_DISTINTAS / MESMA_ABA_EM_COLUNAS) · 233 testes novos · cobertura 95% · 12 bloqueios B-V1-* · 4 warnings W-V1-* (TOL/DUP/AMB/UNIDADE) · 8 thresholds TED · catálogo de 8 BIFs declaradas · 7 D-XXX (D-214 a D-220) + R1-VV-V1
V11 · Conciliação por Aderência | A · Confronto · DCV aprovado 19/04/2026 | T-DUAL · T-FUZZY · T-CONCAT (virtual CNPJ+Nome) · T-RANK · T-DIAG · T-MODELO | 13 pendências fechadas · D-051 a D-058 · arquitetura 2 passes texto→valor · 12 warnings · caso-referência Protheus×Safra · par autônomo de V1 (não view especializada). Coração Visual candidato: Mapa de Aderência.
V4 · Composição e Participação | C · Composição · DCV aprovado 19/04/2026 | T-AGRUPA · T-RANK · T-ACUM · T-ABC · T-PIVOT (multi-medida · D-039) · T-DIAG · T-MODELO · T-SEMA | 13 pendências fechadas · D-035 a D-044 · 20 warnings · 3 modos · classificacao_medida (VALOR_VALIDO/NEGATIVO/NULO_MEDIDA) · Medida de Referência 3 papéis Modo 3 · Coração Visual: Composição Principal.
V10 · Concentração e Pareto | C · Composição · DCV aprovado 19/04/2026 | Herda V4 (T-AGRUPA · T-RANK · T-ACUM · T-ABC · T-DIAG · T-MODELO · T-SEMA) | 10 pendências fechadas · D-045 (consolida V10) · D-046 (modelo cross-visão V4 Modo 2↔V10) · 5 warnings · view especializada de V4 Modo 2 · Curva Pareto com gráfico Excel · Coração Visual: Curva Pareto.
V3 · Análise Sequencial | B · Sequência · DCV aprovado 19/04/2026 | T-EIXO (D-061) · T-AGRUPA · T-PIVOT (sem. 3 · D-062) · T-SEMA · T-DIAG · T-MODELO | 13 pendências fechadas · D-059 a D-070 · 27 warnings · 7 abas Excel · Recorte ponto a ponto (D-069) · 2 modos (Simples · Comparativo) · primeira consumidora de T-EIXO.
V8 · Recorrência e Ciclo de Vida | B · Sequência · DCV aprovado 19/04/2026 | T-EIXO · T-AGRUPA (condicional) · T-PIVOT · T-DIAG · T-MODELO | 12 pendências fechadas · D-071 a D-080 · 37 warnings · taxonomia Novo/Contínuo/Retornou/Ausente + Constante · Matriz de Presença como Coração Visual · D-073 (herança adaptada) · D-076 (warning vs conteúdo).
V7 · Desvio em Relação à Média do Grupo | D · Posição relativa · DCV aprovado 19/04/2026 | T-AGRUPA · T-SEMA (visual/ordem) · T-RANK (intra-grupo · 4 níveis) · T-DIAG · T-MODELO | 13 pendências fechadas · D-081 a D-090 · 35 warnings · taxonomia 3 classes + NULO + Não aplicável · matriz 6 casos-limite matemáticos · Coração Visual: Mapa de Grupos · aba Dados Brutos descartada.
V9 · Perfil de Ranking por Métricas | D · Posição relativa · DCV aprovado 19/04/2026 | T-RANK (V9-específica · 4 níveis) · T-SEMA (por métrica) · T-AGRUPA (independente por métrica) · T-DIAG · T-MODELO | 12 pendências fechadas · D-091 a D-101 · 40 warnings · ranking multidim. · 4 classes Líder/Especialista/Equilibrado/Retaguarda · Coração Visual: Mapa de Perfil · padrão default declarado em 7 dimensões.
V5 · Comportamento e Dispersão | E · Estrutura interna · DCV aprovado 20/04/2026 | T-AGRUPA (semântica V5-específica 3 modos · D-073 · D-102) · T-DIAG · T-MODELO | 15 pendências fechadas · D-102 a D-110 · ~37 warnings · 3 critérios de outlier (IQR/Z-score/Percentil · TED) · 13 métricas · Coração Visual: Mapa de Distribuição (Histograma) · Modo Global×Segmentado.
V6 · Relacionamento entre Dimensões | E · Estrutura interna · DCV aprovado 20/04/2026 | T-AGRUPA (9ª consumidora · padrão · D-111) · T-RANK (8ª · V6-específica 4 níveis · D-115) · T-DIAG · T-MODELO | 16 pendências fechadas · D-111 a D-121 · 43 warnings (maior volume do projeto) · matriz bivariada categórica · unidade analítica = célula · Coração Visual: Matriz de Cruzamento · aba Combinações Ausentes dedicada (D-119).
Transversais e exportação (Fundação · concluídos em F-TRANS e F-EXP)
Componente | Papel | Status | Observação
T-AGRUPA | Consolidação por agrupadores | ✅ Implementado | F-TRANS · 11 testes · 3 extensões D-073/D-092/D-102
T-DIAG | Diagnóstico estrutural obrigatório · última aba (D-017) | ✅ Implementado | F-TRANS · 11 testes · coletor canônico
T-SEMA | Semântica maior/menor/neutro | ✅ Implementado | F-TRANS · 18 testes · 2 contratos (única + por métrica V9)
T-EIXO | Eixo sequencial ordenado · 3 tipos (D-061) | ✅ Implementado | F-TRANS · 12 testes · herança reconhecedor cronológico
T-RANK | Ranking determinístico configurável (D-041) | ✅ Implementado | F-TRANS · 9 testes · método min · 3 escopos (D-137)
T-ACUM | Acumulado progressivo monotônico | ✅ Implementado | F-TRANS · 6 testes · tolerância float
T-ABC | Classificação A/B/C (default 80/95 · D-040) | ✅ Implementado | F-TRANS · 9 testes · TED (C.D2)
T-PIVOT | Pivot POR_LINHAS→POR_COLUNAS · 3 semânticas | ✅ Implementado | F-TRANS · 6 testes · V2/V3/V4
T-DUAL | Upload dual 2 arquivos OU 1 arquivo 2 abas (D-018) | ✅ Implementado | F-TRANS · 7 testes · extensão V11 (D-047)
T-FUZZY | Similaridade textual híbrida (D-052) | ✅ Implementado | F-TRANS · 18 testes · trigramas + tokens · zero biblioteca externa
T-MODELO | Salvar/aplicar configuração (§13.3) | ✅ Implementado | F-TRANS · 10 testes · cross-visão V4 Modo 2↔V10 (D-046)
T-CONCAT | Concatenação de campos-fonte (D-053 · D-135) | ✅ Implementado | F-TRANS · 10 testes · V11 MVP · apto para M2.CONCAT
M2.STACK | Empilhamento multi-aba (D-135 · fora da Fundação) | ⬜ Em M2 | Roadmap V3/V6/V8 pós-MVP · não implementa na Fase 1
exportacao.py | Excel multi-aba · 11 capabilities · 4 camadas | ✅ Implementado | F-EXP · 27 testes · D-143 · D-144 · ExportacaoResult
base_fundacao.xlsx | Dataset sintético único · 14 abas · SEED=42 | ✅ Implementado | F-BASE · hash aa960eef...5a3b20fe · 1853 linhas · D-140 · D-145
casos_esperados.yaml | Gabarito canônico de validação (D-141) | ✅ Implementado | F-BASE · 61 assertions · 5 tipos + 3 parametrizados · D-146
F-APRESENT · Subsistema de apresentação executiva (D-159 · 5º subsistema da Fundação)
paletas.py · catálogo 4 paletas (D-164) | Azul · Verde · Cinza · Vinho executivo | ✅P0 | F-APRESENT · capability 1
vocabulario.py · traduzir() (D-160) | Rótulos user-facing consumindo /specs/vocabulario_bilingue.md | ✅ P0 | F-APRESENT · capability 2
tabelas.py · criar_tabela_executiva() (D-166) | Tabela Excel nativa + totais dinâmicos (ListObject) | ✅P0 | F-APRESENT · capability 3
formatos.py · monetária BR (D-166) | R$ #,##0.00;[Red](R$ #,##0.00);- | ✅ P0 | F-APRESENT · capability 4
formatos.py · percentual (D-166) | 0.00%;[Red]-0.00%;- · conversão fração→% | ✅ P0 | F-APRESENT · capability 5
colunas_adaptativas.py (D-166) | Montagem dinâmica conforme config_usada | ✅P0 | F-APRESENT · capability 6
resumo_executivo.py (D-125) | Resumo Executivo narrativo 6 blocos · prosa user-facing | ✅P0 | F-APRESENT · capability 7
badges.py | Badges semânticos (classificações) | ✅ P1 | F-APRESENT · capability 8
tipografia.py | Hierarquia tipográfica por paleta | ✅P1 | F-APRESENT · capability 9
diagnostico.py (D-165) | Diagnóstico narrativo 6 seções · fusão Parâmetros+Diagnóstico | ✅P1 | F-APRESENT · capability 10
graficos.py · BarChart + PieChart com paleta (D-176)
nomenclatura.py · nome executivo de arquivo (D-176)
Notas ou histórico
Subsistema completo · 11 capabilities operacionais (capability 11 nova · D-176) · 660/660 verdes pós-Sessão 4-ter-bis · 13 vermelhos pré-existentes formalizados em D-169 · 5 TODO-FAPRESENT-CLEANUP catalogados em código (D-180 · sessão dedicada pré-V1) · P-UNIF princípio operacional canônico (D-175 · §13.8 CONTEXT)

## 4 · Fase 0 concluída (arquivo)
Fase 0 · Compreensão · CONCLUÍDA em 20/04/2026 (arquivo histórico)
Esta aba é HISTÓRICO · arquivada após conclusão da Fase 0. Não editar. 11 DCVs aprovados · 5 famílias fechadas · Fase 0 concluída em 20/04/2026.
Visão | Nome | Família | Data de aprovação
V2 | Análise Comparativa entre Referências | A · Confronto | 18/04/2026
V1 | Conciliação de Bases | A · Confronto | 18/04/2026
V11 | Conciliação por Aderência | A · Confronto | 19/04/2026
V4 | Composição e Participação | C · Composição | 19/04/2026
V10 | Concentração e Pareto | C · Composição | 19/04/2026
V3 | Análise Sequencial | B · Sequência | 19/04/2026
V8 | Recorrência e Ciclo de Vida | B · Sequência | 19/04/2026
V7 | Desvio em Relação à Média do Grupo | D · Posição relativa | 19/04/2026
V9 | Perfil de Ranking por Métricas | D · Posição relativa | 19/04/2026
V5 | Comportamento e Dispersão | E · Estrutura interna | 20/04/2026
V6 | Relacionamento entre Dimensões | E · Estrutura interna | 20/04/2026
Resumo do método DCV aplicado em Fase 0
Cada DCV refinado em 1-2 sessões · padrão D-019 aplicado 11 vezes consecutivas (estabilizado). Decisões transversais produzidas: D-017 a D-121 + D-122 a D-129 (formalização dos 7 padrões · Opção A · Sessão de Alinhamento Fase 0→Fase 1). 5 famílias fechadas: A (V2·V1·V11) · C (V4·V10) · B (V3·V8) · D (V7·V9) · E (V5·V6). 7 padrões consolidados formalizados: CPCO · TED · BAD · MBO · ECP · Resumo Executivo 6 Blocos · Coração Visual da Visão.

## 5 · Fase 1 concluída (arquivo)
Fase 1 · Fundação · CONCLUÍDA em 21/04/2026 · 232/232 testes (arquivo histórico)
Esta aba é HISTÓRICO · arquivada após conclusão da Fase 1. Não editar. 5 blocos verdes · 232 testes em 4.89s · suite operacional como fundação da Fase 2.
Bloco | Natureza | Testes | Entregáveis / observações
G-FUND (3 partes) | Gate de design · consolidação | — | spec_fundacao.md consolidado em 20/04/2026 · 12 transversais cristalizados · 14 abas canônicas · 5 tipos de assertion · 3 pontos de consumo do YAML.
ALINHA-Fundação-Design→F-MOT | Marco ALINHA (2ª aplicação · D-142) | — | spec_fundacao.md unificado em arquivo único · talk-through Claude Code · D-142 formalizado.
F-MOT | Implementação · Claude Code | 71/71 ✅ | contratos.py · motor_upload.py · motor_base.py · D-130 ratificado (3 requisitos de receptividade IA).
F-TRANS | Implementação · Claude Code | 127/127 ✅ | 12 transversais em /src/transversais/ · /src/utils/normalizacao_texto.py · /src/utils/reconhecedor_cronologico.py.
F-EXP | Implementação · Claude Code | 27/27 ✅ (225 acumulado) | exportacao.py 1049 linhas · 11 capabilities em 4 camadas topológicas · ExportacaoResult · D-143 · D-144.
F-BASE | Implementação · Claude Code | 7/7 ✅ (232 acumulado) | base_fundacao.xlsx 14 abas SEED=42 hash aa960eef...5a3b20fe · casos_esperados.yaml 61 assertions · auto-validação 39/39 · D-145 · D-146.
Decisões técnicas puras formalizadas durante a Fase 1
D-130 · receptividade IA nos contratos (ratificada em F-MOT) · D-131 · didática técnico-decisional (9 aplicações · maduro) · D-132 · dashboard visual da Fase 1 · D-133 · tipo_estrutural sempre computado · D-134 · BloqueioOperacional contrato único · D-135 · T-CONCAT na Fundação + M2.STACK em M2 · D-136 · F-EXP bloco único (validado empiricamente) · D-137 · enum escopo T-RANK · D-138 · pesos internos T-FUZZY · D-139 · normalizacao_texto.py centralizado · D-140 · base_fundacao.xlsx invariantes · D-141 · casos_esperados.yaml canônico · D-142 · padrão ALINHA formalizado · D-143 · descarte write_only (F-EXP) · D-144 · Result operacional vs analítico (F-EXP) · D-145 · tolerância amostral §H.5 (F-BASE) · D-146 · enum canônico tipo_estrutural no YAML (F-BASE).